Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 22

городского округа – город Камышин (МБДОУ Дс № 22)

Отчет о проделанной работе по внедрению профессиональных стандартов в МБДОУ Детский сад № 22

| Мероприятия | Форма реализации | ответственные | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение |  |  |  |  |
| Издание приказа о внедрении профстандартов в МБДОУ Дс № 22 | Приказ | Заведующий | август 2017 года | Издан приказ № 69/1- о от 31.08.2017 |
| Разработка плана работы по внедрению профстандартов в МБДОУ Дс № 22 | Приказ об утверждении плана, план | Заведующий | август 2017 года | Издан приказ № 69/2 -о от 31.08.2017, разработан план |
| Изучение нормативно-правовой базы по внедрению профессиональных стандартов | Подборка нормативно-правовых актов, регулирующих внедрение проф стандартов, изучение интернет-ресурсов | Заведующий, старший воспитатель | до 30.12. 2017 года | Проведен анализ нормативной документации |
| Определение профессиональных стандартов, подлежащих применению в МБДОУ Дс № 22, изучение штатного расписания МБДОУ Дс № 22 с целью установления должностей и функций работников, которые попадают под действие профстандартов | Изучение нормативной базы, интернет-ресурсов , выявление педагогических работников, подлежащих переходу на профстандарт | Заведующий, старший воспитатель | до 30.12. 2017 года | Определены профессиональные стандарты, необходимые к внедрению в МБДОУ Дс № 22 |
| Изучение профессиональных стандартов, подлежащих применению в МБДОУ Дс № 22: - Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном школьном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель. Учитель) | Изучение принятых профессиональных стандартов | Заведующий, старший воспитатель | До декабря 2017 года | Изучены профессиональные стандарты |
| Рабочая группа по внедрению профстандартов |  |  |  |  |
| Создание рабочей группы по изучению профстандартов: - Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном школьном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель. Учитель) | Издание приказа | Заведующий | август 2017 года | Приказ № 69/2 от 31.08.2017 |
| Разработка плана работы рабочей группы по внедрению профстандартов в МБДОУ Дс № 22 | Приказ, план работы рабочей группы МБДОУ Дс № 22 | Заведующий, руководитель рабочей группы | август 2017 года | Разработан план работы рабочей группы от 01.09.2017 |
| Изучение членами рабочей группы нормативно-правовой базы, профессиональных стандартов, подлежащих к применению в МБДОУ Дс № 22: - Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном школьном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель. Учитель) | Проведение заседания рабочей группы, изучение материалов | Заведующий, руководитель рабочей группы | До 01.12.2017 года | Изучены профессиональные стандарты, подлежащие внедрению в МБДОУ Дс № 22 |
| Проведение заседаний рабочей группы по внедрению профстандартов (по плану рабочей группы) |  | Заведующий, руководитель рабочей группы | Не менее трех раз в год | Проведено 6 заседаний рабочей группы |
| Работа по внедрению профстандартов: мониторинг |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга профстандартов с целью изучения требований, изложенных в профстандартах педагог (воспитатель) для соответствующих должностей. | Изучение профессиональных стандартов | Заведующий, старший воспитатель, члены рабочей группы | До 31.05. 2018 года | Изучены профессиональные стандарты, подлежащие внедрению в МБДОУ Дс № 22, отчет от 16.05.2018 |
| Изучение и анализ должностных инструкций работников, подлежащих переходу на работу по профстандарту с целью соответствия профстандартам: - Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном школьном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель. Учитель) | Изучение и анализ должностных инструкций педагогов с целью выявления соответствия или несоответствия требованиям соответствующих должностям профстандартов, разработка и утверждение проектов должностных инструкций, рассмотрение проектов рабочей группой | Заведующий, старший воспитатель, члены рабочей группы | до 31.05.2018 года | Изучены должностные инструкции работников МБДОУ Дс № 22, подлежащих переходу на профессиональные стандарты, разработаны проекты должностных инструкций |
| Работа по внедрению профстандартов: работа с кадрами |  |  |  |  |
| Стартовая оценка готовности работников МБДОУ Дс № 22, подлежащих переходу на работу по внедряемым профстандартам, к работе в соответствии с требованиями профстандарта, выявление основных трудностей. | Самоанализ уровня подготовки воспитателя к выполнению трудовых функций | Заведующий, старший воспитатель, руководитель рабочей группы | до 31.12.2017 года | Заполнение таблицы «самооценка соответствия воспитателя требованиям Профстандарта педагога» по Нечаеву М.Н. и индивидуальных карт профессио-нального роста |
| Ознакомление педагогических работников ДОУ с содержанием профессионального стандарта «Педагог»: - организация обсуждения на педагогическом совете. | Повестка дня педагогического совета | Заведующий, старший воспитатель |  | протокол № 3 от 28.02.2018 |
| Проведение консультации для педагогов «Профессиональный стандарт педагога» | Консультация для педагогов «Профессиональный стандарт педагога» | Заведующий, старший воспитатель, руководитель рабочей группы | октябрь 2018 года | проведена консультация |
| Проведение семинара-практикума для работников МБДОУ Дс № 22, подлежащих переходу на работу по профстандартам педагог (воспитатель), по изучению соответствующих профстандартов | План семинара практикума «Профессиональный стандарт «Педагог» как инструмент реализации ФГОС ДО» | Заведующий, старший воспитатель, руководитель рабочей группы | в течение 2018 года | Проведен семинар-практикум «Профессиональный стандарт «Педагог» как инструмент реализации ФГОС ДО» |
| Размещение информации на стендах ДОУ, официальном сайте ДОУ. | Материалы по внедрению профессионального стандарта в ДОУ на официальном сайте ДОУ. | старший воспитатель | в течение всего периода | размещены на официальном сайте ДОУ |
| Определение потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении или дополнительном профессиональном образовании работников МБДОУ Дс №22, подлежащих переходу на работу по профстандартам, на основе анализа квалификационных требований, содержащихся в профессиональных стандартах | Составление перечня работников, которых необходимо направить на обучение, составление плана –графика обучения. | Заведующий, старший воспитатель, руководитель рабочей группы | до 31.05.2018 года | Выявлена потребность в профессиональном обучении Вандышевой И.Л., Соколовой Е.Н., Ефремовой С.В., Шпорт О.В. Обучение педагогами пройдено (март 2018 года) |
| Внесение изменений в должностные инструкции работников, подлежащих переходу на работу по профстандарту с целью соответствия профстандартам: - Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном школьном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель. Учитель) | Утверждение проектов должностных инструкций педагогов, подлежащих переходу на работу по профстандартам | Заведующий, старший воспитатель | До 25.12.2019 года | Разработаны проекты должностных инструкций |
| Внесение изменений в положение об оплате труда | Утверждение изменений в положение об оплате труда работников | Заведующий, старший воспитатель | До 25.12.2019 года | Внесены изменения в положение об оплате труда |

Руководитель рабочей группы, старший воспитатель МБДОУ Дс № 22_____________________ И.Л.Вандышева