Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 22

городского округа – город Камышин

_____________________________________________________________________________________________________

пер. Московский, дом 5, город Камышин, Волгоградская область, 403874, тел.8(84457)9-02-28, e-mail: kam_ds22@volganet.ru

Рассмотрено

На Педагогическом совете

Протокол № 4 от 15.05.2024 г.

Календарный план инновационного проекта

Тема региональной инновационной площадки:

"Модель социального партнерства, как ресурс формирования профессионально-ориентированной среды дошкольной образовательной организации"

на период: 2024 – 2027 год

Руководитель проекта:

Дроздова О.В., заведующий МБДОУ Дс № 22

г. Камышин, 2024

Цель: Создание в образовательной организации образовательной среды, способствующей ознакомлению с трудом взрослых, путем организации социального партнерства, построение инновационной сети методической поддержки педагогов образовательных организаций Волгоградской области, реализующих трудовое воспитание (ознакомление с трудом взрослых) по федеральной образовательной программе дошкольного образования.

Задачи:

- Обеспечить методическое сопровождение педагогов в рамках инновационной деятельности, повысить их профессиональную компетентность  в использовании новых образовательных ресурсов.

- Изучить образовательные практики, инновационные образовательные технологии, обеспечивающие ознакомление дошкольников с трудом взрослых с учетом организации социального партнерства.

- Разработать модель социального партнерства посредством построения вертикальных и горизонтальных сетевых взаимодействий, способствовать формированию  профессионально-ориентированной среды в ДОО.

- Организовать систему сетевого взаимодействия для трансляции опыта внедрения модели социального партнерства, как ресурса формирования профессионально-ориентированной среды в практику работы ДОО региона.

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Прогнозируемые результаты по каждому этапу | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный этап (с 2025 г. по 2026 г.) |  |  |  |  |
| 1.Организационно-нормативная деятельность |  |  |  |  |
| 1.1. | Изучение нормативных вопросов по теме инновационной деятельности. | январь 2025 | Анализ нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности. | Заведующий |
| 1.2. | Определение основных участников РИП, создание и организация деятельности Совета инновационной площадки из числа педагогических работников, распределение полномочий. | январь 2025 | Формирование Экспертных проектных центров (оперативного, основного) | Старший воспитатель |
| 1.3. | Разработка пакета нормативных документов, локальных актов, регламентирующих деятельность РИП | январь-март 2025 | Разработаны локальные акты: -Приказ «О деятельности региональной инновационной площадки»; -Положение о деятельности региональной инновационной площадки; -Положение об «Образовательной площадке» по реализации задач инновационной деятельности в МБДОУ Дс № 22 и др. -«Положение об организации и проведении выходов и выездов воспитанников МБДОУ Детский сад № 22 г. Камышина за пределы учреждения» - Положение об «Экспертном центре (оперативном и основном)» | Заведующий Старший воспитатель |
| 1.4. | Изучение генерального плана развития г. Камышин с целью выборки социально-значимых для городского округа специальностей. | январь-февраль 2025 | Анализ задач генерального плана, подбор социальных сетевых партнеров для ознакомления дошкольников с трудовой деятельностью взрослых социально-значимой для городского округа направленности. | Экспертный оперативный центр |
| 1.5. | Разработка системы критериев и показателей для оценки реализации инновационной деятельности | январь-март 2025 | Разработаны направления и содержание мониторинга основных показателей проекта, промежуточной отчетности. | Экспертный оперативный центр |
| 1.6. | Организация встречи с социальными сетевыми партнерами (в том числе с использованием дистанционных форм-телеконференции), | январь 2025 | Конференция с социальными партнерами, педагогами, соисполнителями проекта (выработана стратегия по работе с социальными партнёрами, определены механизмы взаимодействия, разработаны планы, карты взаимодействия). | Заведующий, старший воспитатель, социальные партнеры Экспертный оперативный центр |
| 1.7. | Проведение экспресс-конференции для родителей по теме РИП. | февраль 2025 | Информирование родительской общественности о реализации инновационной деятельности на базе ДОО, информирование о нормативном поле реализации задач РИП, внесении дополнений в образовательную программу ДОО. | Заведующий, старший воспитатель, Экспертный оперативный центр, родители воспитанников |
| 1.8. | Стимулирование педагогов–участников РИП по ознакомлению детей с трудом взрослых. | 2025-2026 г. | Введена доплата за участие в деятельности РИП на базе ДОУ. | Заведующий ДОУ |
| 2.Методическая деятельность |  |  |  |  |
| 2.1. | Изучение федеральных, региональных нормативных документов и методических материалов по ознакомлению дошкольников с трудом взрослых. | январь-март 2025 | Разработана дорожная карта РИП. Внесены изменения в образовательную программу дошкольного образования МБДОУ Дс № 22. | Экспертный оперативный центр |
| 2.2. | Обеспечено методическое сопровождение педагогов в рамках инновационной деятельности | январь 2025 | Создана образовательная площадка для педагогов «Формирование профессионально-ориентированной среды в ДОО» | Экспертный оперативный центр |
| 2.3. | Проведение педагогического Совета ДОО по включению педагогического коллектива в мероприятия инновационного проекта | февраль 2025 | Ознакомление коллектива образовательной организации с планами по функционированию РИП на базе ДОО | Заведующий ДОУ, старший воспитатель, экспертный основной центр |
| 2.4. | Митап и другие методические мероприятия экспертного оперативного центра ДОО с социальными партнерами. | ежеквартально | Определена система внедряемых образовательных практик, проектов, событийных дней, образовательных технологий, мероприятий. Сформирован механизм конструктивного взаимодействия с партнерами. | Заведующий, старший воспитатель, экспертный оперативный центр, социальные партнеры |
| 2.5. | Организация методических интенсивов для педагогов «Детям о труде» | ежеквартально | Подбор образовательного инструментария для формирования авторской программы по ознакомлению воспитанников с трудом взрослых | Экспертный основной центр |
| 2.6. | Реализация цикла методических встреч «Профессионально-ориентированная среда в группах дошкольного возраста» | январь-май 2025 | Анализ развивающей предметно-пространственной среды с точки зрения формирования у дошкольников первичного представления о мире профессий и интереса к трудовой деятельности взрослых. Подбор эффективных технологий направленных на конструирование профессионально-ориентированной среды в ДОО. | Старший воспитатель, экспертный оперативный центр. |
| 3. Образовательная деятельность |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение квалификации педагогов в рамках системы внутренних методических мероприятий: - семинар-практикум «Ознакомление детей с трудом взрослых - как один из факторов формирования у дошкольников позитивных установок к различным видам труда»; - цикл мастер-классов для педагогов: «Использование современных образовательных технологий для ознакомления дошкольников с профессиями взрослых» | постоянно | Повышена профессиональная компетентность педагогических работников ДОУ по вопросам ознакомления детей дошкольного возраста с трудом взрослых. Сформирован реестр образовательных технологий по ознакомлению обучающихся с трудом взрослых. | Экспертный оперативный центр. |
| 3.2. | Информационно – технологическое обеспечение деятельности РИП (выборка дидактического обеспечения образовательной деятельности) | январь-май | Сформирован информационно-методический банк (пополнен образовательный инструментарий учреждения): - картотеки дидактических игр «Мир профессий», - сюжетно-ролевых игр, -конспекты образовательной деятельности). | Старший воспитатель, экспертный основной центр. |
| 3.3. | Педагогический воркшоп в рамках «Образовательной площадки» для педагогов ДОО «Роль образовательной среды в развитии у дошкольников интереса к профессиям» | март | Работа с профессиональными дефицитами педагогов в рамках задач РИП. | Заведующий, старший воспитатель экспертный оперативный центр. |
| 3.4. | Совместная образовательная деятельность с детьми – формирование с социальными партнерами производственных экскурсионных программ для дошкольников. Организация очных экскурсий для дошкольников в рамках социального партнёрства Цикл производственных экскурсий в редакцию Муниципального автономного учреждения «Медиа-холдинг городского округа – город Камышин»; Цикл производственных экскурсий на предприятие ООО «Любимый город»; Онлайн производственная экскурсия на «Производственный текстильный комбинат – Камышинский текстиль»; Посещение производственных мастерских ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» и ГБПОУ «Камышинский индустриально-педагогический колледж» Реализация детско-родительских проектов («Мамы всякие нужны, мамы всякие важны»; «Папы всякие нужны, папы всякие важны») | на протяжении реализации проекта | Выстроена эффективная система работы по ознакомлению детей с современными профессиями в рамках построения модели социального партнёрства. | Экспертный оперативный и основной центры. |
| - Диссеминация опыта |  |  |  |  |
| 4.1. | Распространение результатов работы инновационной площадки. Участие в региональном фестивале методических служб образовательных учреждений Волгоградской области, открытых научно-практических конференциях с докладом по теме РИП | март 2025 | Популяризация идеи и задач проекта среди педагогов ДОО города Камышина и Волгоградской области | Экспертный оперативный и основной центры. |
| 4.2. | Обобщение опыта работы экспертных центров, воспитателей-участников РИП. | июнь 2025 | Осмысление инновационной деятельности, представление лучших педагогических практик на региональных методических совещаниях. | Экспертный оперативный и основной центры. |
| - Информационная деятельность |  |  |  |  |
| 5.1. | Размещение материала на сайте МБДОУ Дс № 22. | постоянно | Отчѐт о деятельности РИП. Информирование и дальнейшее вовлечение родителей, социальных партнёров и воспитанников к участию в мероприятиях проекта. | Заведующий, старший воспитатель |
| - Деятельность по организации взаимодействия |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация взаимодействия с социальными сетевыми партнерами ДОО в рамках расширения информационно-образовательного пространства, объединяющего ДОУ с социальными партнерами. | 2025-2027 г.г. | Заключение договоров о сотрудничестве; разработка системы взаимодействия, перспективного планирования деятельности. | Заведующий, старший воспитатель, Экспертный оперативный центр. |
| 6.2. | Проведение методических мероприятий с родительской общественностью с целью включения их в качестве субъектов в мероприятия проекта. | на протяжении реализации всего проекта | Проведена просветительская работа, родительская общественность сориентирована, включена в реализацию мероприятий проекта. | Экспертный оперативный центр. |
| - Экспертная деятельность |  |  |  |  |
| 7.1. | Подведение итогов, продвижение положительных результатов деятельности РИП. Осуществление рефлексии педагогов и результатов анализа работы РИП. | июнь 2025 | Анализ результатов, соотнесение результатов инноваций с поставленными целями. | Заведующий, старший воспитатель, Экспертный оперативный центр. |
| 2 Этап (2026 год) основной |  |  |  |  |
| - Организационно-нормативная деятельность |  |  |  |  |
| 1.1. | Стимулирование педагогов–участников РИП по ознакомлению детей с профессиями взрослых в практику работы ДОО | 2026-2027 г.г. | Введена доплата за участие в деятельности РИП | Заведующий ДОУ |
| 1.2. | Заседание экспертных проектных центров (оперативного, основного) по реализации задач проекта | ежеквартально | Осуществлена координация мероприятий РИП | Экспертный оперативный и основной центры. |
| - Методическая деятельность |  |  |  |  |
| 2.1. | Систематизация целевых, содержательных и методических характеристик педагогических технологий, способствующих ознакомлению детей с трудом взрослых. | сентябрь 2026 г. | Изучен, систематизирован передовой педагогический опыт по формированию профессионально-ориентированной среды в дошкольном образовании в рамках реализации ФГОС ДО и ФОП ДО, отобран эффективный инструментарий. | Экспертный оперативный и основной центры. |
| 2.2. | Апробация модели сетевого взаимодействия в педагогическом процессе в качестве средства ознакомления дошкольников с трудом взрослых | 2026-2027 г.г. | Формирование цикла мероприятий в рамках открытого образовательного пространства. | Экспертный оперативный и основной центры. |
| 2.3. | Организация педагогических гостиных в рамках «Образовательной площадки» для педагогов «Формирование профессионально-ориентированной среды в ДОО» | ноябрь 2026 г., февраль 2027 г. | Повышение профессиональных компетенций педагогического коллектива ДОО в рамках инновационной деятельности | Экспертный оперативный центр |
| 2.4. | Организация методических встреч совместно с сетевыми социальными партнерами по разработке интерактивной игры «Азбука профессий» для дошкольников | сентябрь 2026 г. | Разработана и апробирована интерактивная игра для дошкольников «Азбука профессий», внесены изменения в профессионально-ориентированную среду ДОО. | Экспертный оперативный и основной центры |
| 2.5. | Проведение кластерного педагогического совета на тему «Современные образовательные технологии по ознакомлении детей с профессиями взрослых» (совместно с социальными партнерами) | март 2026 г. | Совершенствование профессиональных компетенций педагогов – участников РИП по использованию образовательных технологий в работе с детьми по ознакомлению с трудом взрослых. | Заведующий ДОУ, старший воспитатель Экспертный оперативный и основной центры |
| - Образовательная деятельность |  |  |  |  |
| 3.1. | Включение мероприятий по ознакомлению с трудом взрослых в содержание образовательной программы ДОО, воспитательную деятельность детского сада и программ дополнительного образования воспитанников ДОУ (составление перспективного планирования, планов занятий) | август - сентябрь 2026 г. | Разработана и апробирована авторская программа по ознакомлению воспитанников с трудом взрослых (с учетом организации социального партнерства) | Экспертный оперативный и основной центры |
| 3.2. | Обновления содержания образовательной программы ДОО в рамках инновационной деятельности. | январь-март 2025 | Внедрение авторской программы по трудовому воспитанию дошкольников в воспитательно-образовательный процесс ДОО и сформированность нового содержания образования. | Экспертный оперативный центр |
| 3.3. | Проведение цикла открытых мастер-классов, выездных мероприятий с детьми совместно с родительской общественностью, социальными партнерами в рамках ознакомления дошкольников с трудом взрослых в соответствии с классификацией профессий по Е.А. Климову (выборка трудовой деятельности взрослых осуществлена и в соответствии с генеральным планом развития г. Камышина, обусловлена социальной значимостью данной профессиональной деятельности в регионе): - «человек-человек» (учитель-тьютор); - «человек-техника» (инженер-электрик); - «человек-художественный образ» (писатель, журналист, дизайнер одежды); - «человек-природа» (эколог, ландшафтный дизайнер); - «человек-знаковая система» (инженер-конструктор, библиотекарь(цифровая трансформация библиотек)). | 2026-2027 | Образовательный процесс обеспечен необходимым инструментарием для успешной реализации задач РИП. Внесены изменения в образовательную среду ДОО, сформированы центры активности дошкольников «Труд взрослых - парад профессий», «Профессии будущего», «Труд в моей семье», «Трудолюбие это», «Орудия труда», «Профессии «Человек-Человек»», «Профессии «Человек – Техника»» и др – сформирована профессионально-ориентированная среда в ДОО. | Экспертный основной центр, родительская общественность, социальные партнеры. |
| 3.4. | Проведение цикла образовательных событий совместно с социальными партнерами, родительской общественностью по ознакомлению дошкольников с трудом взрослых. Организация экскурсий на производство, работа в мастерских. Тематика образовательных событий: «Путешествие в мир профессий»; «Машина времени- профессии прошлого, с чего все начиналось» «Машина времени – путешествие в будущее (профессии будущего)», «Кто такой эколог?» «Мы – журналисты!» «Юный инженер-конструктор. В мире техники и конструирования» и др. | 2026-2027 | Реализована модель социального партнерства. Функционирование образовательного пространства в системе педагоги ДОО – воспитанники – родители – социальные партнеры» Реестр цифровых инновационных практик по ознакомлению дошкольников с профессиями взрослых. | Экспертный основной центр, социальные партнеры, родительская общественность. |
| 3.5. | Обновлена профессионально-ориентированная среда в ДОО | май 2027 | Организовано профессионально-ориентированное пространство для дошкольников в ДОО в рамках интерактивной игры «Азбука профессий» | Экспертный оперативный и основной центры |
| 3.6. | Включение обучающихся в конкурсное движение по ознакомлению с профессиями взрослых разного уровня. | на протяжении реализации всего проекта | Раскрытие способностей и талантов детей, уверенности в своих силах и возможностях, появление новых семейных интересов и увлечений, сплочение семьи, выстраивание благоприятных взаимоотношений между детьми и родителями. | Экспертный основной центр |
| 4. Диссеминация опыта |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие педагогов в городских методических мероприятиях по вопросам ознакомления с трудом взрослых. | ежеквартально | Транслирование лучшего практического опыта (мастер-классы, открытые занятия, проекты) | Экспертный оперативный и основной центры. |
| 4.2. | Организация и проведение тематических вебинаров, онлайн-воркшопов для педагогов ДОО Волгоградской области. | март, ноябрь 2026 | Представление опыта реализации инновационной деятельности в регионе. | Экспертный оперативный и основной центры |
| - Информационная деятельность |  |  |  |  |
| 5.1. | Формирование системы «обратной связи» от родителей законных представителей обучающихся в целях прогнозирования развития воспитательного процесса в ДОУ, включая критерии оценки качества образования в соответствии программой РИП. | постоянно | Создана система «обратной связи» на официальном сайте ДОО в блоке «Региональная инновационная площадка», в «ВК» группа «Дс 22». | Экспертный оперативный центр. |
| 5.2. | Размещение промежуточных отчетов о деятельности РИП на сайте ДОО | май 2026 | Информирование общественности о деятельности РИП | Экспертный оперативный центр |
| - Деятельность по организации взаимодействия |  |  |  |  |
| 6.1. | Организовано открытое образовательное пространство по ознакомлению детей с профессиями взрослых в рамках взаимодействия «педагоги-обучающиеся-родители-социальные партнеры». | 2026-2027 | Разработаны, апробированы и введены в действие эффективные формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников, социальными партнерами: - очные встречи; - виртуальные экскурсии; - мастер-классы; - экскурсии на производство, работа в мастерских. | Экспертный оперативный и основной центры |
| - Экспертная деятельность |  |  |  |  |
| 7.1. | Самоанализ результатов внедрения авторской программы в практику работы ДОО, как основного ресурса формирования профессионально-ориентированной среды дошкольной образовательной организации | январь–февраль 2026г. | Аналитико-статистическая справка о результатах реализации модели социального партнерства, как ресурса формирования профессионально-ориентированной среды дошкольной образовательной организации. | Экспертный оперативный и основной центры |
| 3 этап (2027 год) аналитический |  |  |  |  |
| - Организационно-нормативная деятельность |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ результатов, сравнительная характеристика деятельности РИП, перечень научно-методических разработок по теме проекта (программы). | январь, сентябрь 2027 | Размещение промежуточных отчетов о реализации задач РИП на сайте ДОО. | Экспертный оперативный и основной центры |
| - Методическая деятельность |  |  |  |  |
| 2.1. | Транслирование опыта инновационной деятельности в своем регионе (организация цикла семинаров для педагогов ДОО «Социальное партнерство в рамках ознакомления дошкольников с трудом взрослых», «Особенности формирования профессионально-ориентированной среды в ДОО», «Интерактивное игровое пространство для дошкольников "Азбука профессий": от идей к апробации» и др. | на протяжении реализации всего проекта | Обобщение, систематизация и распространение опыта работы по вопросам ознакомления дошкольников с трудом взрослых, особенности создания и функционирования профессионально-ориентированной среды в ДОО среди коллег на различных уровнях (муниципальном, региональном, всероссийском). | Экспертный оперативный и основной центры. |
| 2.2. | Построение сети методической поддержки педагогов по ознакомлению дошкольников с трудом взрослых. | на протяжении реализации всего проекта | Использование системы «обратной связи» на сайте ДОО для уточняющих, разъяснительных встреч в рамках инновационной деятельности. | Экспертный оперативный и основной центры |
| 2.3. | Проведение кластерного педагогического совета на тему «Современные образовательные технологии по ознакомлении детей с трудовой деятельностью взрослых» (совместно с социальными партнерами). | ноябрь 2027 | Подведены итоги, представлены результаты РИП, инновационный продукт. Сформирован реестр образовательных технологий по ознакомлению с трудом взрослых. | Экспертный оперативный и основной центры |
| - Образовательная деятельность |  |  |  |  |
| 3.1. | Презентация модели социального партнерства как одного из основных ресурсов формирования профессионально-ориентированной среды ДОО. | ноябрь 2027 | Представлен опыт реализации социального сетевого партнёрства в рамках эффективного достижения задач РИП | Экспертный оперативный и основной центры |
| - Диссеминация опыта |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение обучающих семинаров (городских, областных) для педагогов ДОО в рамках задач РИП. | март, октябрь 2027 | Представлен опыт работы по организации модели социального партнерства как одного из основных ресурсов формирования профессионально-ориентированной среды ДОО. | Экспертный оперативный и основной центры |
| - Информационная деятельность |  |  |  |  |
| 5.1. | Встречи с представителями родительской общественности, социальными партнерами | ежеквартально | Информирование общественности о результатах деятельности РИП. Формирование основных выводов инновационной деятельности. Определены приоритеты, перспективы по дальнейшему развитию темы инновационного проекта. | Экспертный оперативный и основной центры |
| - Деятельность по организации взаимодействия |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация взаимодействия с сетевыми социальными партнерами ДОО в рамках функционирования открытого образовательного пространства. | ежеквартально | Определение дальнейших перспектив взаимодействия, внесение уточнений, расширение позиций в договорах сетевого взаимодействия. | Экспертный оперативный и основной центры |
| - Экспертная деятельность |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация мониторинга деятельности модели социального партнерства как одного из основных ресурсов формирования профессионально-ориентированной среды ДОО. | ноябрь 2027 | Формирование аналитико-статистического отчета о результатах деятельности РИП. | Экспертный оперативный и основной центры. |